## Planilha Orçamentária
Obra: Reforma do Anexo da Câmara Municipal de Mococa - Reformas diversas
Local: Mococa - São Paulo
REF | COD | DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO UNI | TOTAL
| 1 | Piso Inferior |  |  |  | 0
| 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira | m² | 90
| 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria de madeira | unid | 9
| 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças em madeira chumbados | mts | 8
| 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo ascessório | unid | 8
| 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | unid | 5
| 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | unid | 8
| 04.17.020 | Retirada de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | unid | 40
| 04.19.020 | Remoção de iterruptores, tomadas, botão de campahia ou cigarras | unid | 70
| 04.21.060 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | unid | 1
| 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 5
| 03.10.100 | Remoção da pintura em estrutura metálica com lixamento - Vitros Laterais | m² | 15
| Mercado | Restauração do Portão da entrada Principal | unid | 1
| Mercado | Escoramento metálico para laje - Locação de 8 escoras por 15 dias | unid | 1
| 15.03.131 | Viga W 200 x 22,5 (Altura 206 mm x Largura 106 cm = Peso 22,50 kg/mts - Comprimento - 4,20 mts | kg | 100
| 03.04.020 | Demolição manual do revestimento cerâmico, incluindo base | m² | 300
| 03.01.020 | Demolição manual do concreto simples | m³ | 18.7
| 03.04.020 | Demolição manual do revestimento cerâmico, incluindo base - Azulejo | m² | 51
| 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado incluindo revestimento | m³ | 14.5
| 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 48
| 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmica de 14x19x29 | m² | 3.15
| 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmica de 14x19x29 - Assentamento do bloco deitado | m² | 4
| 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum - Laterais da rampa | m² | 9
| 14.02.050 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum - Mureta frontal | m² | 8
| 12.01.041 | Broca em concreto armado D = 25 cm completa (4 ferros 10 mm/estribo 6,35 cada 15 cm) - 8 brocas - Prof. 1,0 mts | mts | 12
| 14.20.010 | Vergas, contra vergas, colunas da laterais da rampa, Baldrame da lateral da rampa | m³ | 2
| 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | m² | 50
| 17.02.140 | Emboco desempenado com espuna de poliester - Massa única | m² | 50
| 23.09.040 | Porta lisa com batente de madeira - 80 x 2,10 mts - Entrada da Copa/Cozinha e Sob a Escada | unid | 2
| 23.20.330 | Folha de porta lisa comum - 80 x 2,10 mts | unid | 1
| 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | unid | 3
| 24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida - 0,80 x 2,10 mts Acesso 1 a Casa da cultura | m² | 1.8
| 24.02.040 | Porta/Portão em gradil sob medida - 0,90 x 2,10 - Acesso 2 a Casa da Cultura | m² | 2
| 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | unid | 1
| 14.30.260 | Fechamento em placa de gesso acartonado, resistencia ao fogo 30 minutos, espessura 73/48 mm, a ser aplicado nos 5 vitros do pavimento Térreo | m² | 15
| 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura 12,5 mm fixo - Aplicado no salão de andar inferior | m² | 107
| 26.02.060 | Vidro temperado de 10 mm Leitoso - wc 0,70 x 2,10 -2 Portas | m² | 3
| 26.02.060 | Vidro temperado de 10 mm Leitoso - wc 0,90 x 2,10 - 1 Portas | m² | 1.9
| 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | unid | 3
| 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | unid | 3
| 28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | unid | 3
| 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta de vidro temperada | unid | 3
| 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta de vidro temperado | unid | 3
| 28.20.655 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm para porta | unid | 3
| 25.01.080 | Caixilho em aluminio de correr sob medida - 2.00 x 1,00 mts - Sala | m² | 2
| 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm - Sala | m² | 4
| 25.01.080 | Caixilho em aluminio de correr sob medida - 2.00 x 1,50 mts - Copa/Cozinha | m² | 3
| 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm - Copa/Cozinha | m² | 3
| 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg - Contrapiso, Rampa, Entrada Principal | m³ | 30
| 11.18.040 | Lastro de pedra britada - Espessura 3,0 cm (Contrapiso) - idem | m³ | 8
| 11.03.090 | Concreto preparado local 20 Mpa - Espessura 5,0 cm x 13,0 m² - Idem | m³ | 12
| 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento - Idem | m³ | 12
| 17.01.020 | Argamassa de proteção e/ou regularização Contrapiso) - Idem | m³ | 5
| 18.08.152 | Revest. em Porcelanato Técnico natural área interna assent. com argamassa indust. e rejuntado | m² | 220
| 18.08.162 | Rodapé em Porcelanato Técnico natural área interna assent. com argamassa indust. e rejuntado | mts | 90
| 18.08.110 | Revest. em Porcelanato Técnico antiderrapante área externa assent. com argamassa indust. e rejuntado | m² | 70
| 18.08.120 | Rodapé em Porcelanato Técnico antiderrapante área externa assent. com argamassa indust. e rejuntado | mts | 40
| 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada assentado e rejuntado com argamassa indust. - Altura de 2,10 mts | m² | 104
| 17.03.020 | Cimentado desempenado - Rampa de acesso Casa da Cultura | m² | 33.79
| 46.01.020 | Tubo de PVC soldavel rígido marrom 3/4", inclusive conexões | mts | 12
| 46.03.038 | Tubo de PVC PxB Ø = 50 mm, com virola e anel de boracha, inclusive coneção | mts | 12
| 46.03.050 | Tubo de PVC PxB Ø = 100 mm, com virola e anel de boracha, inclusive coneção | mts | 24
| 49.01.030 | Caixa sifonada em PVC 15 x 15 x 50 cm com grelha | unid | 4
| 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento Ø3/4" | unid | 3
| 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | unid | 3
| 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoa com mobilidade reduzida 6 litros - Inclui todos componentes para montagem | unid | 1
| 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros - inclui todos componentes para montagem | unid | 2
| 47.04.040 | Valvula de descarga com registro próprio | unid | 3
| 30.01.010 | Barra de apoio para pessoa com mobilidade reduzida em aço inox | unid | 1
| 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoa com mobilidade reduzida em aço inox | unid | 1
| 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 3
| 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid | 2
| 44.02.062 | Tampa em granito com frontão, espessura 2 cm, acabamento polido | m² | 0.5
| 44.03.300 | Torneira clinica com volante tipo alavanca | unid | 2
| 44.20.620 | Valvula americana | unid | 2
| 44.20.200 | Sifão de metal cromado | unid | 2
| 44.03.360 | Ducha higienica cromada | unid | 1
| 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura 4,0 mm - 2 espelhos de 50 x50cm | m² | 0.5
| 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser para refil de 800 ml | unid | 2
| 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e Policarbonato para bobina de 20 cm x 200 mts com alavanca | unid | 2
| 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | unid | 2
| 45.02.020 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 13 kgs - (Inclui abrigo) | unid | 1
| Orçado | Padrão de Entrada Elétrico | unid | 1
| 37.03.230 | Quadro de distribuiçao universal de embutir de, para disjuntores de 44 DIN/32 bolt-on - 150 A s/ componentes | unid | 1
| 37.10.010 | Barramento de cobre nú | kg | 3
| 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380, corrente de 60 A até 100A | unid | 1
| 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380, corrente de 10 A até 50A | unid | 10
| 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220, corrente de 10 A até 30A | unid | 20
| 37.17.074 | Dispositivo Diferencial Residual de 25A x 30 mA - 4 polos | unid | 1
| 37.24.032 | Supressor de Surto Monofásico, corrente nominal 20 kA Imax. de surto 50 a 80 kA | unid | 3
| 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 33 x 300 x 120 mm | unid | 1
| 40.07.010 | Caixa em PVC de 4 x 2 | unid | 10
| 40.07.020 | Caixa em PVC de 4 x 4 | unid | 5
| 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid | 29
| 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid | 10
| 40.05.060 | Interruptor com 3 tecls simples e placa | unid | 1
| 41.20.080 | Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E27 | unid | 8
| 41.02.580 | Lampada LED com base E-27, 1400 a 1510 lumens | unid | 8
| 41.31.070 | Luminaria led quadrada de sobrepor, fluxo luminoso de 1363 a 1860 lumens | unid | 14
| 41.13.200 | Luminária Blindada Oval de sobrepor ou Arandela, para lampada fluorescente compacta | unid | 2
| 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e micro ondas alcançe de 12 mts sem fios | unid | 2
| 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 mts | unid | 3
| 42.05.160 | Conector OlhalCabo/Haste de 5/8" | unid | 3
| 39.04.040 | Cabo de cobre nú, tempera mole, classe 2, de 10 mm² | unid | 15
| 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | mts | 50
| 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | mts | 150
| 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 900
| 39.02.020 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 600
| 39.02.030 | Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 250
| 39.21.060 | Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação em HEPR 90° | mts | 200
| 2 | Piso Superior |  |  |  | 0
| 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria de madeira | unid | 6
| 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças em madeira chumbados | mts | 6
| 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo ascessório | unid | 4
| 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | unid | 4
| 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | unid | 2
| 04.17.020 | Retirada de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | unid | 20
| 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 30
| 04.19.020 | Remoção de iterruptores, tomadas, botão de campahia ou cigarras | unid | 30
| 04.21.060 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | unid | 3
| Mercado | Restauração do Painel | unid | 1
| 03.04.020 | Demolição manual do revestimento cerâmico, incluindo base | m² | 198
| 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado incluindo revestimento | m³ | 0.7
| 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 10
| 14.20.010 | Vergas, contra vergas | m³ | 0.2
| 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmica de 14x19x29 | m² | 23.3
| 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | m² | 46.6
| 17.02.140 | Emboco desempenado com espuma de poliester - Massa única | m² | 46.6
| 23.09.040 | Porta lisa com batente de madeira - 80 x 2,10 mts - Entrada wc's, Sala, Escada | unid | 3
| 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha - idem | unid | 3
| 24.01.110 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida - 0,80 x 2,10 mts Acesso Câmara Municipal | m² | 1.8
| 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | unid | 1
| 14.30.260 | Fechamento em placa de gesso acartonado, resistencia ao fogo 30 minutos, espessura 73/48 mm, a ser aplicado no fechamento do painel | m² | 6.5
| 26.02.060 | Vidro temperado de 10 mm Leitoso - wc 0,70 x 2,10 - 4 Portas | m² | 6
| 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | unid | 4
| 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | unid | 4
| 28.20.360 | Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria | unid | 4
| 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta de vidro temperada | unid | 4
| 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta de vidro temperado | unid | 4
| 28.20.655 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm para porta | unid | 4
| 25.01.080 | Caixilho em aluminio de correr sob medida - 2.00 x 1,50 mts | m² | 30
| 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 27
| 17.01.020 | Argamassa de proteção e/ou regularização Contrapiso) | m³ | 5
| 18.08.152 | Revest. em Porcelanato Técnico natural área interna assent. com argamassa indust. e rejuntado | m² | 210
| 18.08.162 | Rodapé em Porcelanato Técnico natural área interna assent. com argamassa indust. e rejuntado | mts | 167.4
| 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada assentado e rejuntado com argamassa indust. - Altura de 2,10 mts | m² | 56.6
| 14.30.440 | Divisória em placa dupla de gesso acartonado, resistencia ao fogo 60 minutos, espessura 120/70 mm | m² | 153
| 23.09.040 | Porta lisa com batente de madeira - 80 x 2,10 mts - Porta das divisórias | unid | 6
| 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha - Porta das divisórias | unid | 6
| 46.01.020 | Tubo de PVC soldavel rígido marrom 3/4", inclusive conexões | mts | 12
| 46.03.038 | Tubo de PVC PxB Ø = 50 mm, com virola e anel de boracha, inclusive coneção | mts | 12
| 46.03.050 | Tubo de PVC PxB Ø = 100 mm, com virola e anel de boracha, inclusive coneção | mts | 24
| 49.01.030 | Caixa sifonada em PVC 15 x 15 x 50 cm com grelha | unid | 2
| 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento Ø3/4" | unid | 2
| 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | unid | 2
| 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros - inclui todos componentes para montagem | unid | 2
| 47.04.040 | Valvula de descarga com registro próprio | unid | 2
| 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 2
| 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid | 2
| 44.02.062 | Tampa em granito com frontão, espessura 2 cm, acabamento polido | m² | 0.5
| 44.03.300 | Torneira clinica com volante tipo alavanca | unid | 2
| 44.20.620 | Valvula americana | unid | 2
| 44.20.200 | Sifão de metal cromado | unid | 2
| 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura 4,0 mm - 2 espelhos de 50 x50cm | m² | 0.5
| 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser para refil de 800 ml | unid | 2
| 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e Policarbonato para bobina de 20 cm x 200 mts com alavanca | unid | 2
| 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | unid | 2
| 44.03.050 | Dispenser para papel higienico em ABS para rolão de 300/600 mts, com visor | unid | 2
| 37.03.230 | Quadro de distribuiçao universal de embutir de, para disjuntores de 44 DIN/32 bolt-on - 150 A s/ componentes | unid | 1
| 37.10.010 | Barramento de cobre nú | kg | 3
| 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380, corrente de 60 A até 100A | unid | 1
| 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380, corrente de 10 A até 50A | unid | 10
| 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220, corrente de 10 A até 30A | unid | 20
| 37.17.074 | Dispositivo Diferencial Residual de 25A x 30 mA - 4 polos | unid | 1
| 37.24.032 | Supressor de Surto Monofásico, corrente nominal 20 kA Imax. de surto 50 a 80 kA | unid | 3
| 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 33 x 300 x 120 mm | unid | 1
| 40.07.010 | Caixa em PVC de 4 x 2 | unid | 25
| 40.07.020 | Caixa em PVC de 4 x 4 | unid | 5
| 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid | 37
| 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid | 15
| 41.20.080 | Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E27 | unid | 8
| 41.02.580 | Lampada LED com base E-27, 1400 a 1510 lumens | unid | 8
| 41.31.070 | Luminaria led quadrada de sobrepor, fluxo luminoso de 1363 a 1860 lumens | unid | 11
| 41.13.200 | Luminária Blindada Oval de sobrepor ou Arandela, para lampada fluorescente compacta | unid | 1
| 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e micro ondas alcançe de 12 mts sem fios | unid | 1
| 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | mts | 50
| 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | mts | 150
| 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 900
| 39.02.020 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 600
| 39.02.030 | Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 250
| 39.21.060 | Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação em HEPR 90° | mts | 200
| 3 | Telhado |  |  |  | 0
| 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exeto barro | m² | 230
| 04.03.080 | Retirada de cumieira, espigão ou rufo perfil qualquer | mts | 21
| 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - Telhas perfil qualquer | m² | 230
| 04.30.020 | Remoção de calha ou Rufo | mts | 60
| 15.01.140 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado/trapezoidal vão de 13,01 a 18,0 mts | m² | 230
| 16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal esp. 0,80 mm, alt. 120 mm | m² | 230
| 16.33.062 | Calha, Rufos e afins em chapa galvanizada 24 - Corte 1,00 mts | m | 60
| 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 29.8
| 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | m | 29.8
| 4 | Impermeabilização e Pintura |  |  |  | 0
| 32.16.060 | Impermeabilização em membrana a base de polímeros na cor branca com reforço de tela de poliester | m² | 108
| 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 540
| 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 540
| 33.10.030 | Tinta Acrilica antimofo em massa, inclusive preparo - Externo | m² | 924
| 33.10.030 | Tinta Acrilica antimofo em massa, inclusive preparo - Interno | m² | 1652
| 33.12.011 | Esmalte a base de água superficie de madeira, inclusive preparo | m² | 80
| 33.11.050 | Esmalte a base de água em superfície metálica inclusive preparo | m² | 45
| 5 | Passarela de acesso |  |  |  | 0
| 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 6
| 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.8804
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 787.2
| 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 289.4
| 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 7.6
| 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 9.2
| 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 208.8
| 09.01.150 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 101.1
| 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | 107.7
| 13.01.150 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 31.16
| 13.01.130 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 31.16
| 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 110
| 17.02.020 | Chapisco | m² | 220
| 17.02.220 | Reboco | m² | 220
| 18.08.152 | Revest. em Porcelanato Técnico natural área interna assent. com argamassa indust. e rejuntado | m² | 31.16
| 18.08.162 | Rodapé em Porcelanato Técnico natural área interna assent. com argamassa indust. e rejuntado | m | 25.5
| 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | mts | 30
| 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | mts | 30
| 41.02.580 | Lampada LED com base E-27, 1400 a 1510 lumens | unid | 3
| 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 110
| 33.10.030 | Tinta Acrilica antimofo em massa, inclusive preparo - Externo | m² | 110
| 33.10.030 | Tinta Acrilica antimofo em massa, inclusive preparo - Interno | m² | 110
| 15.01.140 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado/trapezoidal vão de 13,01 a 18,0 mts | m² | 31.16
| 16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal esp. 0,80 mm, alt. 120 mm | m² | 31.16
| 16.33.062 | Calha, Rufos e afins em chapa galvanizada 24 - Corte 1,00 mts | m | 11
| 6 | Prevenção e combate a incendio |  |  |  | 0
| 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC ‐ capacidade de 6 kg | uni | 8
| 50.10.030 | Extintor sobre rodas de gás carbônico ‐ capacidade de 10 kg | uni | 7
| 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada ‐ capacidade de 10 litros | uni | 8
| 50.10.084 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC ‐ capacidade de 12 kg | uni | 8
| 50.05.080 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | uni | 24
| 50.05.491 | Sinalizador visual de advertência | uni | 21
| 7 | Acessibilidade |  |  |  | 0
| 30.04.020 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional ‐ colado | m² | 50 |  | 0
| 8 | Limpeza Completa da Obra |  |  |  | 0
| 55.01.020 | Limpeza da Obra | m² | 545 |  | 0
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 0
BDI = 23,54%
|  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 0

## Cronograma
Obra: Reforma do Anexo da Câmara Municipal de Mococa - Reformas diversas
Local: Mococa - São Paulo
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PARCELAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL
1 | Piso Inferior | 0 | % PERÍODO | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% |  |  | 100%
2 | Piso Superior | 0 | % PERÍODO |  | 20% | 10% | 10% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
3 | Telhado | 0 | % PERÍODO | MÊS 01: 100% | 100%
4 | Impermeabilização e Pintura | 0 | % PERÍODO | MÊS 06: 30%; MÊS 07: 30%; MÊS 08: 40% | 100%
5 | Passarela de acesso | 0 | % PERÍODO | 15% | 30% | 20% | 20% | 15% |  |  |  | 100%
6 | Prevenção e combate a incendio | 0 | % PERÍODO | MÊS 07: 30%; MÊS 08: 70% | 100%
7 | Acessibilidade | 0 | % PERÍODO | MÊS 03: 20%; MÊS 04: 20%; MÊS 07: 60% | 100%
8 | Limpeza Completa da Obra | 0 | % PERÍODO | MÊS 08: 100% | 100%
| TOTAL | 0 | % TOTAL
| BDI 23,54% | 0 | PARCELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PARCELA BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COM BDI |  | 0 | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0